# ПРОЕКТ

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# Брянская область

# Дубровский район

# Сергеевская сельская администрация

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»            2021 г.  №

с. Сергеевка

## О сводном годовом докладе «О ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2020 год

В соответствии с постановлением Сергеевской сельской администрации от 14.11.2019 года № 31 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской област за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Сергеевской сельской администрации в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Сергеевской

сельской администрации                                                         В.Г. Матвеец

Приложение № 1

к Постановлению Сергеевской

сельской администрации

от ___.___.2021 года № ___

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области за 2020 год

В 2020 году в Сергеевском сельском поселении Дубровского муниципального района Брянской области осуществлялась реализация 1 муниципальная программа:

- «Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы»;

За отчетный период фактическое освоение средств составило 100% от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования составил 1373,5 тыс. рублей или 100,0% от общих расходов бюджета за 2020 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Постановлением Сергеевской сельской администрации от 14.11.2019 года № 31 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области», в соответствии с которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R> N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N> R> = 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R <0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы»

Программа утверждена постановлением Сергеевской сельской администрации от 14.11.2019 года № 30.

Ответственный исполнитель: Сергеевская сельская администрация.

Цели муниципальной программы:

1. Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти

2. Реализация полномочий по первичному воинскому учету

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

4. Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки  утверждения подготовленной на основе генеральных планов  поселения документации по планировке территорий

5. Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения

6. Реализация полномочий в сфере культуры.

7. Реализация переданных полномочий в сфере социальной политики.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

- обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав;

- обеспечение мобилизационной подготовки экономики;

-  мероприятия в сфере пожарной безопасности.

- организация и обеспечение освещения улиц;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки  утверждения подготовленной на основе генеральных планов  поселения документации по планировке территорий

- мероприятия по благоустройству территории поселения;

Анализ исполнения расходов муниципальной программы за 2020 год представлен в таблице.

(тыс.рублей)

| Наименование мероприятий | План на 2020 год | Уточн. план на 2020 год | Исполнено 2020 год | % исп.к ут.пл. | Уд. вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы» | 1227,9 | 1373,0 | 1373,0 | 100 | 100 |
| средства областного бюджета | 80,9 | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 6,5 |
| Обеспечение мобилизационной подготовки | 80,9 | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 6,5 |
| средства местного бюджета | 1147,0 | 1284,1 | 1284,1 | 100 | 93,5 |
| Создание условий для эффективной деятельности Главы и аппарата администрации | 1082,0 | 1128,3 | 1128,3 | 100,0 | 82,2 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,4 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,4 |
| Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, оценки и признания прав | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,7 |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 1,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 20,0 | 24,6 | 24,6 | 100,0 | 1,8 |
| Мероприятия по благоустройству | 17,0 | 96,2 | 96,2 | 100,0 | 7,0 |
| Расходы на мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 1,0 |

Расчет значения целевого показателя (индикатора) осуществляется следующим образом:

F

i

Y = ------

P

i

, где

Y - оценка выполнения плана мероприятий муниципальной программы, %;

F  - достигнутое в отчетном периоде значение  i-го целевого  индикатора

i

(показателя) муниципальной программы;

P  - запланированное  на   отчетный   период   значение  i-го  целевого

i

индикатора (показателя) муниципальной программы.

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2020 - 2022 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение P | фактическое значение F | Оценка (%)Y |
| 1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | январь – декабрь 2020 года | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области | единиц | 2 | 2 | 100 |
| 2. |  | январь – декабрь 2020 года | Доля муниципального имущества Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, приватизация которого целесообразна | % | 0,1 | 0,1 | 100 |
| 3. | Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти | январь – декабрь 2020 года | Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Реализация полномочий в сфере благоустройства территории поселения | январь – декабрь 2020 года | Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 5. | Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории поселения | январь – декабрь 2020 года | Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории поселения | Куб м | 4 | 4 | 100 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2020 - 2022 годы»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области | 1 |
| Доля муниципального имущества Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, приватизация которого целесообразна | 1 |
| Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | 1 |
| Реализация мероприятий по организации и обеспечению освещения улиц | 1 |
| Реализация мероприятий по сбору и вывозу мусора с территории поселения | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 5 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2020 - 2022 годы»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора

N=5

R=5

R(5) = N (5)

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Сергеевского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 2020 - 2022 годы» эффективность программы плановая, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.